## Module1
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Lê Văn Hoạt | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 | Chưa định dạng tên. | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 | Làm sai. Xem video để chỉnh sửa | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
2 | Nguyễn Văn Thiện | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
3 | Nguyễn Tùng Minh | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
4 | Võ Công Sơn Trà | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
5 | Huỳnh Quốc Vũ | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
6 | Trần Huỳnh Kim Ngân | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
7 | Thái Văn Hùng | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
8 | Lê Mạnh An | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
9 | Chế Công Bách | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
10 | Nguyễn Phi Sơn | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
11 | Lâm Quốc Tùng | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Sử dụng input để nhập. ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
12 | Nguyễn Văn Toàn | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Sử dụng input để nhập và sử dụng switch case.ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 | Có sử dụng CSS.ok | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 | Biết sử dụng regexx ok | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 | ok | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
13 | Nguyễn Hữu Hậu | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
14 | Nguyễn Bảo Phúc | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | pending
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
15 | Nguyễn Thành Long | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
16 | Hồ Thị Thảo | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng css, input vaf có sử dụng const | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
17 | Nguyễn Hoàng Duy | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng iput để nhập và dùng fuction để tính toán | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
18 | Lương Thiên Cường | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
19 | Nguyễn Xuân Hùng | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
20 | Đặng Hồng Quân | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng switch case. ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
21 | Nguyễn Thanh Tú | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | pending
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | pending
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
22 | Huỳnh Ngọc Thành | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5 |  | finish
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
23 | Trương Khánh Mậu | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 | Bỏ sung chỉnh sửa các thuộc tính khác | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3 |  | finish
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
24 | Nguyễn Phan Hoài Ngân | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 1 | 1 | Có sử dụng switch case. ok | finish
|  | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 1 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 1 |  | finish
|  | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2 |  | finish
|  | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2 | 3 |  | finish
|  | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 3 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 4 | 1 |  | pending
|  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 4 | 2 |  | pending
|  | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 5 | 4,5
|  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 6 | 1
|  | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 6 | 2
|  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | review | review
Formulas:
End date = [Start date]+1
End date = [Start date]

## Module2_java_core
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Lê Hoàng Long | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
2 | Phạm Minh Hưng | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
3 | Nguyễn Văn Thiện | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
4 | Nguyễn Anh Đức | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
5 | Võ Công Sơn Trà | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
6 | Nguyễn Đức Thông | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
7 | Tống Quang Tiến | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
8 | Nguyễn Xuân Hùng | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
9 | Lê Mạnh An | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
10 | Chế Công Bách | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
11 | Nguyễn Phi Sơn | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
12 | Lâm Quốc Tùng | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
13 | Nguyễn Văn Toàn | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
14 | Nguyễn Hữu Hậu | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
15 | Nguyễn Thành Long | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
16 | Hồ Thị Thảo | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
17 | Nguyễn Hoàng Duy | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
18 | Lương Thiên Cường | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
19 | Thái Văn Hùng | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
20 | Đặng Hồng Quân | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
21 | Nguyễn Thanh Tú | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
22 | Huỳnh Ngọc Thành | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
23 | Trương Khánh Mậu | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
24 | Nguyễn Phan Hoài Ngân | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  | 1,2
|  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | 3,4
|  | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 5,6
|  | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  | 7,8
|  | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  | 9,10,11
|  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | review | review
Formulas:
End date = [Start date]